Муниципальное общеобразовательное учреждение « Ивановская начальная общеобразовательная школа»

ПРИКАЗ

20.12.2011г.                                                                             № 25

«Об  утверждении плана-графика

подготовки к введению ФГОС

начального общего образования

в МОУ « Ивановская НОШ».

В целях обеспечения эффективного введения ФГОС нового поколения на начальной ступени МОУ « Ивановская НОШ»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план-график подготовки к введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС) в МОУ « Ивановская НОШ»

2. Дальнейшую работу по подготовке к введению ФГОС начального общего образования проводить в соответствии с планом-графиком.

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор МОУ» Ивановская НОШ»                Т.В.Сулаева

Приложение № 1

к приказу №  от  20.12. 2010г

План – график введения ФГОС

в 2010-2011 учебном году

в МОУ « Ивановская НОШ»

Состав  рабочей группы

-  Сулаева Т.В. – председатель, директор школы;

-  Сулаева Т.В. – руководитель ШМО;

- Сулаева О.Н. –учитель начальных классов 2 категории, реализующая ФГОС;

Цель: Апробация и внедрение Федеральных государственных стандартов общего образования второго поколения.

Задачи:

1.      Изучение нормативно-правовых документов по апробации Федеральных стандартов общего образования.

2.      Изучение особенности модели перехода на Федеральные государственные стандарты общего образования нового поколения.

3.      Изучение особенностей содержания образовательных программ начального образования, вариантов образовательного плана и требований к результатам образования.

4.      Создание необходимых условий для достижения основных планируемых результатов начальной школы.

5.      Изучение нового подхода к системе воспитания в начальной школе в ходе реализации стандартов нового поколения.

6.      Разработка методических рекомендаций для педагогов начальных классов.

| № п/п | Направление деятельности | Период изучения, разработка документов | Ответственный (-ые) | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание рабочей группы и собрание рабочей группы по изучению и внедрению ФГОС | декабрь | Директор школы Сулаева Т.В. |  |
| 2 | «Изучение нормативно-правовых документов и методических рекомендаций ФГОС» | декабрь | Сулаева Т.В. руководитель ШМО |  |
| 3 | Создание баннера на сайте школы «ФГОС в НОО» | январь | Сулаева Т.В. |  |
| 4. | Педагогический совет «Основные направления деятельности коллектива школы по обеспечению успешного перехода на новые образовательные стандарты» и по другим вопросам ФГОС | Декабрь 2010 г. Май 2011г. Июль 2011 г. | Директор школы Сулаева Т.В. |  |
| 4 | Создание педагогической копилки «Методические рекомендации, нормативная база ФГОС» | В течение года | Классный руководитель 1-4 кл. |  |
| 5 | Разработка образовательной программы начального общего образования: -пояснительная записка | Декабрь - март | Директор Сулаева Т.В. Учитель начальных классов- Сулаева О.Н. |  |
|  | -планируемые результаты освоения обучающимися ООП |  | Учителя начальных классов Рабочая группа |  |
|  | -учебный план начального общего образования |  | Директор Сулаева Т.В. . |  |
|  | -программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени НОО |  | Рабочая группа |  |
|  | -программа отдельных учебных предметов, курсов |  | Рабочая группа |  |
|  | -программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего образования |  | Сулаева О.Н. |  |
|  | -программа коррекционной работы |  | Сулаева Т.В. Сулаева О.Н. |  |
|  | -система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы НОО |  | Сулаева Т.В. Сулаева О.Н. |  |
| 6 | Разъяснительная работа с родителями, общественностью по вопросу перехода на ФГОС второго поколения | январь | Директор школы Сулаева Т.В. |  |
| 7 | Круглый стол «Выявление проблем, связанных с внедрением ФГОС в НОО» | февраль | Руководитель ШМО Сулаева Т.В. Классный руководитель 1-4 кл. |  |
| 8 | Участие в обсуждении учебников федерального перечня, рекомендованных ОУ, переходящих на работу по ФГОС второго поколения и утверждение. | февраль | Директор школы Сулаева Т.В. Классный руководитель 1-4 кл. |  |
| 9 | Заседание ШМО учителей «Проектирование основной образовательной программы начального общего образования в связи с переходом на новый ФГОС» | декабрь | Рабочая группа |  |
| 11 | Общественная экспертиза образовательной программы с приглашением родителей будущих первоклассников, | апрель | Директор школы Сулаева Т.В. |  |
| 12 | Обсуждение учебного плана начального общего образования (1-4 классы); | Май-июнь | Педагогический совет Директор Сулаева Т.В. |  |
| 13 | О внесении изменений в должностные инструкции учителя начальных классов | ноябрь | Директор школы Сулаева Т.В, |  |
| 14 | Обсуждение плана на 2011-2012 учебный год по внедрению и реализации ФГОС | июнь | Директор школы Сулаева Т.В. |  |
| 15 | План ВШК на 2011-2012 учебный год по реализации ФГОС | июнь | Директор школы Сулаева Т.В. |  |
| 16 | Разработка плана (раздела плана) методической работы, обеспечивающего сопровождение введения ФГОС НОО | июнь | Директор Сулаева Т.В. |  |
| 17 | Курсовая подготовка учителя 1 класса 2011 учебного года | В течение года | Директор школы Сулаева Т.В. |  |
| 18 | Обучение рабочей группы по подготовке и внедрению ФГОС | В течение года | Руководитель ШМО Сулаева Т.В. |  |
| 19 | Изучение материалов научно-методических семинаров по апробации ФГОС Подготовка методических рекомендаций для педагогов. | В течение года | Рабочая группа |  |
| 20 | Разработка локальных актов по введению ФГОС | В течение года | Руководитель ШМО Сулаева Т.В, |  |
| 21 | Утверждения перечня учебников под ФГОС начального общего образования | март | Директор школы Сулаева Т.В. |  |
| 22 | Внесение изменений в Положение об оплате труда и Положение о распределении стимулирующих выплат работников. | апрель | Директор школы Сулаева Т.В |  |
| 23 | Подготовка и проведение школьных семинаров - совещаний по вопросам введения ФГОС начального общего образования | В течение года | Директор школы Сулаева Т.В. |  |
| 24 | Участие педагогов в курсах повышения квалификации по вопросам введения ФГОС | Январь - июнь | Директор школы Сулаева Т.В. |  |
| 25 | Создание базы данных педагогических работников, подготовленных для введения ФГОС | Март - июнь | Сулаева О.Н, |  |
| 26 | Оказание постоянной консультационной помощи учителям начальных классов | В течение года | Руководитель ШМО Сулаева Т.В. |  |
| 27 | Работа администрации и педагогического коллектива по обеспечению минимальной оснащенности учебного процесса | в течение года | Директор школы Сулаева Т.В. |  |

Директор МОУ « Ивановская НОШ»                                              Т.В.Сулаева